## Munkanaplo
Munkanapló
Időpont | Csapattag | Esemény | Problémák / nehézségek / megoldások
2022 szeptembere | mindenki | felvettük egymással a kapcsolatot | Mostanáig kellett várni, hogy felvehessük a webet
2023 júniusa - 2024 februárja | mindenki | ötleteltünk a témáról, hogy milyen témában csináljuk a projektet majd 2024 tavaszi félévben, amikor felvesszük a tárgyat | Sok ötlet merült fel, én (Bernát) már csináltam halászcsárda weboldalt, busz, vasút, repülő helyfoglalásra alkalmas adatbázissal támogatott weboldalt és étel rendelő és kiszállító weboldalt. Ezekből merítettünk ötleteket megvalósítás szempontjából, azonban a téma választás egy webprogramozással kapcsolatos tananyagokat tartalmazó weboldalra esett.
2023. dec. 29. | Fábián Bernát | Github repository létrehozása | Fabbernat/Webterv2024: Web tervezés projektmunka 2024 (github.com)
2024 február 14-március 10. | mindenki | tématerv elkészítése, projekt megtervezése, fájlok létrehozása | Bizonytalanok voltunk, hogy lehet-e php-t és sql-t használni a projektben, illetve, hogy lehet-e 5-nél több oldalt készíteni. Szerencsére a gyakorlatvezetők minden kérdésünkre készséggel válaszoltak.
február 20. | mindenki | meeting a TIK-ben | -
február 27. | mindenki | meeting a TIK-ben | -
március 05. | mindenki | meeting az Irinyiben | -
2024 március 06. | mindenki | meeting a TIK-ben, ismétlődő részek elkészítése | nav, footer, headerek stb.
2024 március 09. | Kozán Alfonz Imre | tématerv átnézése | Láttam benne hibákat amiket orvosoltam
03.04.-03.10. | Kozán Alfonz Imre | feedback.html, Rate Us form elkészitése | -
2024 március 10. | Fábián Bernát | tématerv végleges beadása | Végül úgy döntöttünk, hogy az első mérföldkőben hanygoljuk a PHP-t és az SQL-t, nehogy elrontsuk és sok pontlevonást szerezzünk. Rossz verziót adtunk be, amelyben a profil leírásához a tananyag leírását raktuk.
03.11.-03.23. | Kozán Alfonz Imre | admin.html, signup.html, login.html, admin jelszó, signup, login formok létrehozása (a funkciók még nincsenek megvalósitva) | -
03.12. | mindenki | meeting a TIK-ben | signup és login, feedback fájlok fejlesztése, szépítése
03.13. | mindenki | meeting a TIK-ben | navber fejlesztése, képek hozzáadása
03.16. | mindenki | meeting a TIK-ben | -
03.20. | mindenki | meeting a TIK-ben | html, css tananyagok hozzáadása, jobb css
03.20. | mindenki | meeting a TIK-ben | html, css tananyagok kiegészítées, css animációk hozzáadása
03.22. | mindenki | meeting a TIK-ben | php fájlok átalakítása html-lé. Nehézség: sokat kellett refaktorolni, sok elérési út és funkció meghibásodott
03.23. | mindenki | meeting a TIK-ben | -
március 24. | Fábián Bernát | Egységesítés, finomítások, 1. mérföldkő beadása | Nem voltunk benne biztosak, hogy lehet-e https://use.fontawesome.com/releases/v5.10.2/css/all.css külső css fájlt használni, úgyhogy bemásoltam a css formázást a style.css-be
03.25-03.28. | mindenki | 2. mérföldkő megtervezése, sequence, use case stb. diagramokkal | sajnos elvesztek a diagramok
03.30. | mindenki | 2. mérföldkő elkezdése | -
04.01-04.08. | Kozán Alfonz Imre | Bejelentkezés, regisztráció és profil megvalósítása | Át kellett írni angolra az okt.inf-en található code snippet-eket
04.08-04.10. | mindenki | Admin funkciók megvalósítása | Sosem úgy működött, ahogy mi szerettük volna
04.10. | Fábián Bernát | Gyakorlatvezetői funkció alapvező működést biztosít | Nehéz funkciót adott a gyakvezünk, így ennek a megvalósítását későbbre hagytuk
04.14. | mindenki | egész délutános fejlesztés
04.17. | Fábián Bernát | Új funkciók: profilkép feltöltés működik, visszajelzések eltárolódnak és még sok más
04.17-04.21. | Kozán Alfonz Imre | Interaktív feladatok megvalósítása | Javascripttel oldottuk meg, pedig PHP-t is használni kell hozzá, ahhoz, hogy pontot kaphassunk rá. Ezért formba raktuk a quizeket és PHP kód segítségével elmenti az eredményeket.
04.18-04.21. | mindenki | Előrehaladás, mérföldkövek (progress) megvalósítása
04.18-04.21. | Fábián Bernát | Gyakorlatvezetői funkció megvalósításának befejezése | Nehéz funkciót adott a gyakvezünk, így rengeteg idő ment el a megvalósítással
04.18-04.21. | Kozán Alfonz Imre | Validálási hibák átnézése, debuggolás
04.19. | meeting a TIK-ben | Végső funkciók átnézése
Version history
2023. dec. 29. | Fábián Bernát | Fabbernat/Webterv2024: Web tervezés projektmunka 2024 (github.com)
2024 március 06. | Fábián Bernát | BIG update: feedback.php, navbar, footer includer
03.12. | Fábián Bernát | 03.12. HUGE update: new, modern look for signup.php, login.php, feedb… · Fabbernat/Webterv2024@e8ced33 (github.com)
03.13. | Fábián Bernát | added Contact us section, html tutorial, better navigation · Fabbernat/Webterv2024@b33ef0d (github.com)
03.13. | Fábián Bernát | Completed navbar, image on index.php · Fabbernat/Webterv2024@9b99f56 (github.com)
03.20. | Fábián Bernát | 2024.03.20. html.php css.php almost done, css animations added · Fabbernat/Webterv2024@1bd5980 (github.com)
03.19. | Fábián Bernát | 2024.03.19. html.php and css.php filled with contert, css upgrades · Fabbernat/Webterv2024@a786db7 (github.com)
03.22. | Fábián Bernát | mf1 plain html initial commit · Fabbernat/Webterv2024@e28d823 (github.com)
03.24. | Fábián Bernát | 03.24. 15:30 egységesítés, szépítés · Fabbernat/Webterv2024@882ae65 (github.com)
03.24. | Fábián Bernát | Comparing 096c5a1ca8df5737ab5f3360dd1c555b5d77d4c8...5550bc8c26eabdb26f72cc1d74d22c3a3de4fad1 · Fabbernat/Webterv2024 (github.com)
03.30. | Fábián Bernát | mf2 started, html->php · Fabbernat/Webterv2024@299914c (github.com)
04.09. | Fábián Bernát | session handling, signup, login processing · Fabbernat/Webterv2024@6d842fe (github.com)
04.14. | Fábián Bernát | profile.php only available when loggged in · Fabbernat/Webterv2024@12fe3fd (github.com)
04.15. | Fábián Bernát | login actually works now · Fabbernat/Webterv2024@0ec5d27 (github.com)
04.15. | Fábián Bernát | logout does actually work now · Fabbernat/Webterv2024@b899e08 (github.com)
04.16. | Fábián Bernát | Uploading a profile picture AND giving feedback now works perfectly · Fabbernat/Webterv2024@c2e7af6 (github.com)
04.19. | Fábián Bernát | subscription to newsletter works as intended and admin can see it + u… · Fabbernat/Webterv2024@25254d5 (github.com)